Приложение № 1

к приказу минобразование Ростовской области

от 31.12.2009   № 1888

План - график

работ по организации и  проведению

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений  Ростовской области  в  2010 году

| № п/п | # Мероприятия | ## Сроки | ## Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение |  |  |
| 1.1. | Подготовка предложений в Рособрнадзор о составе государственной экзаменационной комиссии Ростовской области для проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2010 году. | январь - февраль | минобразование Ростовской области |
| 1.2. | Разработка и внесение корректив в региональную нормативную и инструктивную базу проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в 2010 году: Организационно-территориальная схема проведения ЕГЭ, ГВЭ в 2010 году; Положение о государственной экзаменационной комиссии для проведения ЕГЭ в Ростовской области в 2010 году; Положение об областных предметных комиссиях по общеобразовательным предметам; Положение об общественных наблюдателях за проведением единого государственного экзамена в Ростовской области; Положение о конфликтной комиссии Ростовской области; Положение о пункте первичной обработки информации и др. | январь – апрель | минобразование Ростовской области |
| 1.3. | Подготовка проектов приказов минобразования Ростовской области: Об утверждении председателей областных предметных комиссий (подкомиссия ГЭК); Об утверждении состава(ов) областных предметных комиссий по общеобразовательным предметам; О соблюдении информационной безопасности при организации и проведении ЕГЭ; Утверждение схем доставки экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ; Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в общеобразовательных учреждениях Ростовской области в 2010 году; О проведении ЕГЭ в 2010 году (в соответствии с расписанием Рособрнадзора); Об утверждении состава конфликтной комиссии Ростовской области; Об аккредитации общественных наблюдателей за проведением ЕГЭ в Ростовской области в 2010 году; О передаче, хранении и уничтожении материалов и документов строгой отчетности ЕГЭ и др. | январь-апрель | Государствен ная экзаменацион ная комиссия (далее - ГЭК), минобразование Ростовской области |
| 2. | Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ |  |  |
| 2.1. | Организация взаимодействия с федеральными структурами, обеспечивающими проведение ЕГЭ. | в течение года | минобразование Ростовской области, ГЭК, Государствен ное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (далее – ГБУ РО РОЦОИСО) |
| 2.2. | Мероприятия по организационно – технологическому обеспечению проведения ЕГЭ, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | в течение года | минобразование Ростовской области, ГЭК, пункты первичной обработки информации (далее - ППОИ), ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.3. | Определение транспортных схем доставки: - экзаменационных материалов; - выпускников в пунктах проведения экзамена (далее - ППЭ). | апрель | минобразование Ростовской области, ГЭК, МОУО, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.4. | Обеспечение взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами по созданию условий для проведения ЕГЭ: - главным управлением внутренних дел РО; - министерством здравоохранения Ростовской области; - главным управлением МЧС России по Ростовской области; - министерством автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области; - министерство промышленности и энергетики Ростовской области.. | май, июнь | минобразование Ростовской области |
| 2.5. | Обеспечение МОУО, ОУ области нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ в 2010 году. | май | ГЭК, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 2.6. | Получение из Федерального центра тестирования экзаменационных материалов для проведения: - государственного выпускного экзамена; - государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ. | апрель-июль | минобразование Ростовской области, ГЭК, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.7. | Организационные мероприятия по проведению досрочной, повторной государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов (в соответствии с приказом Рособрнадзора). | апрель-июль | минобразование Ростовской области, ГЭК, МОУО, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.8. | Организационные мероприятия по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов (в соответствии с приказом Рособрнадзора). | май - июль | минобразование Ростовской области, ГЭК, МОУО, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.9 | Организация работы структур, обеспечивающих организацию и проведение ЕГЭ: - ГЭК; - подкомиссии ГЭК (уполномоченные ГЭК, предметные комиссии); - конфликтная комиссия. | январь-июль | минобразование Ростовской области, ГЭК, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, учреждения высшего профессионального образования (далее - ВПО), учреждения среднего профессионального образования (далее - СПО) |
| 2.10 | Организация работы структур, обеспечивающих организацию и технологическое сопровождение ЕГЭ: - ГБУ РО РОЦОИСО; - пункты первичной обработки информации; - пункты проведения ЕГЭ. | апрель-июль | минобразование Ростовской области, ГЭК, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 2.11 | Организация: - распечатки свидетельств по результатам ЕГЭ; - выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ участникам ЕГЭ. | июнь-июль | минобразование Ростовской области, ГЭК, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 2.12 | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - хранении экзаменационных материалов; - передаче экзаменационных материалов; - проведении ЕГЭ. | май | минобразование Ростовской области, ГЭК, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 2.13 | Обеспечение широкого привлечения представителей общественности при проведении ЕГЭ в качестве наблюдателей. | май-июль | минобразование Ростовской области, ГЭК, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 3. | Работы по формированию распределенных информационных баз данных регионального уровня |  |  |

| 3.1. | Создание региональных баз данных в соответствии с требованием Рособрнадзора, включающими показатели о (об) : - административно-территориальных единицах области; - органах, осуществляющих управление в сфере образования; - учреждениях среднего, высшего, профессионального - образования; - общеобразовательных учреждениях; - выпускниках общеобразовательных учреждений; - пунктах проведения ЕГЭ; - членах предметных комиссий; - специалистах, обеспечивающих проведение ЕГЭ и т.д. | январь- июль | минобразование Ростовской области, МОУО, ППОИ, ВПО, СПО, ГБУ РО РОЦОИСО |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Обеспечение регистрации пользователей Федеральной базы свидетельств. | май | минобразование Ростовской области, ВПО, СПО, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 4. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышении квалификации администраторов и организаторов ЕГЭ |  |  |
| 4.1. | Участие администраторов ЕГЭ, экспертов по проверке открытых заданий (область «С»), системных администраторов (ГБУ РО РОЦОИСО) в федеральных, межрегиональных совещаниях семинарах по вопросам организации и проведения ЕГЭ. | март | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 4.2. | Реализация программ по подготовке и переподготовке организаторов ЕГЭ: - членов предметных комиссий; - уполномоченных ГЭК; - ответственных за организацию ЕГЭ в МОУО, - ответственных за организацию ЕГЭ в ВПО, СПО; - руководителей ППЭ; - руководителей и операторов ППОИ и др. | февраль - май | минобразование Ростовской области, Государствен ное образовательное учреждение дополнитель ного профессиональ ного образования «Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – РО ИПК и ПРО), ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ВПО, СПО |
| 4.3. | Совещание специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов. | ежеквартально | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 4.4. | Совещание руководителей областных образовательных учреждений по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов. | ежеквартально | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 4.5. | Зональные совещания специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей общеобразовательных учреждений и организаторов ЕГЭ «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений области в 2010 году». | апрель | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО, ВПО, СПО |
| 4.6. | Совещание ответственных в СПО и НПО области за организацию и проведение вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ. | ежеквартально | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РОЦОИСО, ВПО, СПО |
| 5. | Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ |  |  |
| 5.1. | Издание нормативной, информационной и справочной литературы по ЕГЭ: - Нормативные документы и инструктивно – методические материалы по организации и проведению эксперимента по введению ЕГЭ в Ростовской области в 2010 году. - Материалы в помощь поступающим в ВПО, СПО Ростовской области в 2010 году. | май | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РОЦОИСО, ВПО, СПО |
| 5.2. | Обеспечение функционирования сайта информационной поддержки ЕГЭ. | в течение года | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5.3. | Подготовка пресс-конференции министра на тему: «Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов в 2010 году в Ростовской области, в т.ч. в форме ЕГЭ». | май | минобразование Ростовской области |
| 5.4. | Подготовка материалов для публикации в СМИ (журнал «Новости образования», газеты «Академия» «Наше время» и др.) об особенностях участия выпускников школ области в государственно (итоговой) аттестации в 2010 году. | в течение года | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РЦОИСО |
| 5.5. | Подготовка материалов для проведения теле -, радио передач («ДОН–ТР», «Южный регион», «Эхо Ростова» и др.) об особенностях участия выпускников области в государственно (итоговой) аттестации в 2010 году. | в течение года | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5.6. | Организация работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2010 году. | в течение года | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 5.7. | Мониторинг исполнения МОУО, общеобразовательными учреждениями федеральных, региональных нормативных правовых документов, регламентирующих государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9, 11(12) классов общеобразовательных учреждений. | в течение года | минобразование Ростовской области, ГЭК |
| 6. | Подведение итогов проведения единого государственного экзамена в Ростовской области в 2010 году |  |  |
| 6.1. | Аналитический отчет об итогах организации и проведения ЕГЭ в 2010 году. | август | минобразование Ростовской области, ГЭК, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 6.2. | Педагогический анализ содержания и результатов ЕГЭ 2010 года по русскому языку, литературе, математике, физике, истории, обществознанию, химии, биологии, географии, информатике, иностранным языкам. | октябрь | минобразование Ростовской области, ГЭК, ГБУ РО РОЦОИСО, РО ИПК и ПРО |
| 6.3. | Подготовка сборника «Статистика основных результатов ЕГЭ 2010 года». | август | минобразование Ростовской области, ГЭК, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 6.4. | Мониторинг результатов обучения студентов 1 курса (1 семестр), поступивших в вузы по итогам ЕГЭ. | 2011 | минобразование Ростовской области, ВПО, СПО, ГБУ РО РОЦОИСО |
| 6.5. | Заседание сектора «Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников основных и средних общеобразовательных учреждений, организации вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ». | август | Сектор развития системы образования |
| 6.6. | Подготовка проекта решения коллегии минобразование области «Об итогах организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов Ростовской области в 2010 году и задачах на 2011 год». | октябрь | минобразование Ростовской области, ГЭК, ГБУ РО РОЦОИСО |