Приложение № 2 к приказу минобразования Ростовской области от 31.12.2009 №1888

План-график

подготовки и проведения  государственной (итоговой) аттестации

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Ростовской области, проводимой в традиционной форме и территориальными экзаменационными комиссиями в 2010 году (ГИА-9)

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор заявок из МОУО, об участии в государственной итоговой аттестации в 9 классе (далее - ГИА-9), проводимой в 2010 году территориальными экзаменационными комиссиями (далее ТЭК). Сбор сведений о муниципальных координаторах в территориях. | январь -февраль | минобразование Ростовской области, МОУО, образовательные учреждения (далее - ОУ) |
|  | Представление заявки, согласованной с МОУО, и общеобразовательными учреждениями, в Рособрнадзор на участие в апробации ГИА-9. | январь- февраль | минобразование Ростовской области |
|  | Издание приказа об утверждении перечня муниципальных образований, общеобразовательных учреждений, осуществляющих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК и количества обучающихся, проходящих в 2010 году государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку, математике, биологии, физике, химии, географии, истории и обществознанию по новой форме. | февраль | минобразование Ростовской области, МОУО, ОУ |
|  | Проведение совещаний и семинаров по вопросам нормативного правового и методического обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | февраль-май | минобразование Ростовской области, МОУО, РО ИПК и ПРО |
|  | Внесение изменений и дополнений в региональные нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА выпускников IX классов с участием ТЭК в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора: - Порядок проведения с участием ТЭК; - Положение о территориальных экзаменационных комиссиях; - Положение о территориальных предметных комиссиях; - Положение о территориальных конфликтных комиссиях; - Положение об общественных наблюдателях; - другие документы. | февраль-апрель | минобразование Ростовской области |
|  | Подготовка и утверждение распорядительных документов по проведению ГИА-9. | февраль-апрель | минобразование Ростовской области |
|  | Формирование и утверждение составов: - территориальных экзаменационных комиссий; - территориальных предметных комиссий; - территориальных конфликтных комиссий; - руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ); - общественных наблюдателей. | февраль-апрель | минобразование Ростовской области, МОУО |
|  | Доведение до сведения МОУО, ОУ, выпускников и их родителей, нормативных и распорядительных документов по организации и проведению ГИА-9. | по мере поступления | минобразование Ростовской области МОУО |
|  | Организация и проведение обучения: - муниципальных координаторов; -председателей территориальных предметных комиссий; - руководителей районных (городских) методических объединений учителей-предметников; - учителей-предметников, работающих в выпускных классах; - руководителей и организаторов ППЭ. | февраль-май | минобразование Ростовской области, РО ИПК и ПРО |
|  | Организация работы МОУО по созданию ППЭ. | апрель | минобразование Ростовской области, МОУО |
|  | Утверждение перечня ППЭ по предметам по выбору и пунктов проверки экзаменационных материалов (ППЭМ) и осуществление контроля за их соответствием установленным требованиям. | апрель | минобразование Ростовской области |
|  | Установление сроков проведения экзаменов по русскому языку, математике и экзаменов по выбору с участием ТЭК (с учетом рекомендаций Рособрнадзора), а также сроков проведения экзаменов по русскому языку и алгебре, сдаваемых в традиционной форме по текстам минобразования Ростовской области. | март-апрель | минобразование Ростовской области |
|  | Мониторинг количества выпускников IX классов, сдающих обязательные экзамены и экзамены по выбору с участием ТЭК. | февраль | минобразование Ростовской области, МОУО |
|  | Тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов. | апрель | ГБУ РО РОЦОИСО |
|  | Обеспечение МОУО экзаменационными материалами для проведения ГИА-9. | май-июнь | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РОЦОИСО |
|  | Организация условий конфиденциальности при тиражировании, хранении и доставке экзаменационных материалов в ППЭ. | май-июнь | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
|  | Организация системы общественного наблюдения в ППЭ. Распределение общественных наблюдателей по ППЭ. | апрель-июнь | минобразование Ростовской области, МОУО |
|  | Организация работы конфликтных комиссий и предметных комиссий. | май- июнь | минобразование Ростовской области, МОУО |
|  | Проведение ГИА-9. | май- июнь | минобразование Ростовской области, МОУО, ГБУ РО РОЦОИСО |
|  | Организация технологического сопровождения ГИА-9: - обработка экзаменационных работ выпускников; - обработка результатов экзаменационных работ выпускников. | май- июнь | минобразование Ростовской области, МОУО, ГБУ РО РОЦОИСО |
|  | Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9. | май- июнь | минобразование Ростовской области |
|  | Анализ результатов ГИА-9. | июнь-август | минобразование Ростовской области, МОУО, ГБУ РО РОЦОИСО |
|  | Представление аналитической справки в Рособрнадзор по итогам проведения ГИА-9 в 2010 году и предложений на 2011 год. | сентябрь | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |